**TERMINARZ na rok szkolny 2020/2021 w ramach projektu pn. „MAŁOPOLSKIE TALENTY – I i II ETAP EDUKACYJNY – Gmina Iwanowice”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Działania** | **Termin** |
| 1 | **Przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach nominacji rodzicielsko – nauczycielskich z czterech kompetencji przedmiotowych:**   * **Języka angielskiego** * **Matematyki** * **Przedsiębiorczości** * **Technologii informacyjno - komunikacyjnej** | **10.02.2020-06.03.2020** |
| 2 | Przekazanie Arkuszy nominacji oraz *Deklaracji udziału ucznia w projekcie wraz ze zestawieniem uczniów nominowanych do Beneficjenta* | **09.03.2020 -11.03.2020** |
| 3 | Przekazanie *Deklaracji udziału ucznia w projekcie wraz ze zestawieniem uczniów nominowanych do Biura Merytorycznego projektu w Nowym Sączu* | **12.03.2020 – 16.03.2020** |
| 4 | Przekazanie beneficjentom projektów konkursowych kopert zbiorczych dla szkół biorących udział w projekcie. | **8.06.2020-12.06.2020** |
| 5 | **Odebranie testów diagnostycznych od beneficjenta projektu konkursowego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach** | **15.06.2020** |
| 6 | **Przeprowadzenie testów diagnostycznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach.** | **16.06.2020**  **Godzina 13.00** |
| 7 | **Zwrot wypełnionych przez uczniów testów diagnostycznych do beneficjenta projektu konkursowego** | **17.06.2020** |
| 8 | Przekazanie przez beneficjenta projektu konkursowego wypełnionych przez uczniów testów do Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli | **18.06.2020 - 23.06.2020** |
| 9 | Przesłanie list wynikowych do beneficjentów projektów konkursowych. | **24.08.2020** |